## Planificación
Proyecto
Hoja de ruta digital |  |  |  |  | BACK-END
Cliente |  |  |  |  | FRONT-END
Constructora Bravo Izquierdo
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | INICIO | FIN | JULIO |  |  | AGOSTO | [29 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [30 empty] | DICIEMBRE
|  |  |  | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M
|  |  |  | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
FASE 1 DOCUMENTACIÓN
Kick off | Equipo | 2024-07-29 | 2024-07-29 | bar: JULIO L 29
Documento de visión y alcance | Equipo | 2024-07-30 | 2024-08-11 | bar: JULIO M 30 to AGOSTO D 11
Diagrama general de caso de uso | AAP |  | 2024-09-09 | bar: SEPTIEMBRE L 2 to SEPTIEMBRE L 9
Diagramas particulares por cada C.U. | AAP |  | 2024-09-09 | bar: SEPTIEMBRE L 2 to SEPTIEMBRE L 9
Lista de requerimientos funcionales y no funcionales | IDL |  | 2024-09-09 | bar: SEPTIEMBRE L 2 to SEPTIEMBRE L 9
Lista de C.U. / Historias de usuario, épicas, sprints | AAP |  | 2024-09-09 | bar: SEPTIEMBRE L 2 to SEPTIEMBRE L 9
Base de datos, modelo lógico, modelo relacional y diccionario de datos | IDL |  | 2024-09-09 | bar: SEPTIEMBRE L 2 to SEPTIEMBRE L 9
Diagrama de arquitectura | IDL |  | 2024-09-09 | bar: SEPTIEMBRE L 2 to SEPTIEMBRE L 9
Actas de reunión | DMM | 2024-07-29 | 2024-09-09 | bar: JULIO L 29 to SEPTIEMBRE L 9
Carta gantt | JBG Y DMM | 2024-09-02 | 2024-09-09 | bar: SEPTIEMBRE L 2 to SEPTIEMBRE L 9
Plan de riesgos | NMR | 2024-09-02 | 2024-09-09 | bar: SEPTIEMBRE L 2 to SEPTIEMBRE L 9
Matriz RACI | NMR | 2024-09-02 | 2024-09-09 | bar: SEPTIEMBRE L 2 to SEPTIEMBRE L 9
FASE 2 DISEÑO
Mockups de vista de usuario | NMR | 2024-07-30 | 2024-08-05 | bar: JULIO M 30 to AGOSTO L 5
Mockups de vista de administrador | JBG | 2024-07-30 | 2024-08-05 | bar: JULIO M 30 to AGOSTO L 5
Prototipo de mediana fidelidad | JBG y NMR | 2024-07-30 | 2024-08-11 | bar: JULIO M 30 to AGOSTO D 11
Diseño de interfaz de usuario (UI/UX) | FRONT | 2024-08-26 | 2024-09-06 | bar: AGOSTO L 26 to SEPTIEMBRE V 6
Revisión y ajustes de diseño | FRONT e IDL | 2024-09-07 | 2024-09-15 | bar: SEPTIEMBRE S 7 to SEPTIEMBRE D 15
FASE 3 PREPARACIÓN DE AMBIENTE
Creación de la base de datos | IDL | 2024-08-09 | 2024-08-10 | bar: AGOSTO V 9 to AGOSTO S 10
Creación de proyecto base | AAP | 2024-06-19 | 2024-07-29 | bar: JULIO L 29
FASE 4 DESARROLLO DE INTEGRACIÓN
Creación y definición de tablas | IDL | 2024-08-11 | 2024-08-12 | bar: AGOSTO D 11 to AGOSTO L 12
Procedimientos SQL | IDL | 2024-08-13 | NA | bar: AGOSTO M 13 to AGOSTO V 30
Aplicación administrador
Gestión de especialidades | JBG | 2024-08-12 | 2024-09-06 | bar: AGOSTO L 12 to SEPTIEMBRE V 6
Gestión de tareas | NMR | 2024-08-12 | 2024-09-15 | bar: AGOSTO L 12 to AGOSTO D 25; SEPTIEMBRE S 7 to SEPTIEMBRE D 15
Gestión de proveedores | DMM | 2024-08-12 | 2024-09-15 | bar: AGOSTO L 12 to AGOSTO D 25; SEPTIEMBRE L 9 to SEPTIEMBRE D 15
Gestión de tipos de parámetros | AAP | 2024-08-12 | 2024-09-15 | bar: AGOSTO L 12 to AGOSTO D 25; SEPTIEMBRE S 7 to SEPTIEMBRE D 15
Gestión de parámetros | IDL | 2024-08-12 | 2024-09-15 | bar: AGOSTO L 12 to AGOSTO D 25; SEPTIEMBRE X 11 to SEPTIEMBRE D 15
Gestión de obras | BACK | 2024-09-07 | 2024-09-25 | bar: SEPTIEMBRE S 7 to SEPTIEMBRE D 15; SEPTIEMBRE L 23 to SEPTIEMBRE X 25
Gestión de roles | BACK | 2024-09-07 | 2024-09-25 | bar: SEPTIEMBRE S 7 to SEPTIEMBRE D 15; SEPTIEMBRE L 23 to SEPTIEMBRE X 25
Gestión de usuarios | BACK | 2024-09-07 | 2024-09-29 | bar: SEPTIEMBRE S 7 to SEPTIEMBRE D 15; SEPTIEMBRE J 26 to SEPTIEMBRE D 29
Gestión de actas | BACK | 2024-09-23 | 2024-10-06 | bar: SEPTIEMBRE L 23 to OCTUBRE D 6
Notificación por correo al crear acta | BACK | 2024-09-23 | 2024-10-06 | bar: SEPTIEMBRE L 23 to OCTUBRE D 6
Reporte descargable de actas | BACK | 2024-09-23 | 2024-10-04 | bar: SEPTIEMBRE L 23 to OCTUBRE V 4
Bitácora del estado de las firmas | BACK | 2024-09-30 | 2024-10-11 | bar: OCTUBRE L 30 to OCTUBRE V 11
Evaluación de proveedores | BACK | 2024-10-12 | 2024-10-25 | bar: OCTUBRE S 12 to OCTUBRE V 25
Inicio y salida de sesión | BACK | 2024-10-07 | 2024-10-18 | bar: OCTUBRE L 7 to OCTUBRE V 18
Actualización de datos personales | BACK | 2024-10-02 | 2024-10-11 | bar: OCTUBRE X 2 to OCTUBRE V 11
Aplicación usuario
Visualización de "Mis actas" | BACK | 2024-10-08 | 2024-10-17 | bar: OCTUBRE M 8 to OCTUBRE J 17
Firma de "Mis actas" | BACK | 2024-10-08 | 2024-10-17 | bar: OCTUBRE M 8 to OCTUBRE J 17
Reporte descargable de actas | BACK | 2024-09-27 | 2024-10-02 | bar: SEPTIEMBRE V 27 to OCTUBRE X 2
Adjuntar archivo al momento de firmar | BACK | 2024-10-19 | 2024-10-26 | bar: OCTUBRE S 19 to OCTUBRE S 26
Crear workflow de permisos para firmar | BACK | 2024-10-13 | 2024-10-24 | bar: OCTUBRE D 13 to OCTUBRE J 24
Inicio de sesión y salir de sesión | BACK | 2024-10-05 | 2024-10-10 | bar: OCTUBRE S 5 to OCTUBRE J 10
Actualización de datos personales | BACK | 2024-10-02 | 2024-10-07 | bar: OCTUBRE X 2 to OCTUBRE L 7
FASE 5 PRUEBAS Y DESPLIEGUE
Pruebas integrales | BACK | 2024-10-27 | 2024-11-01 | bar: OCTUBRE D 27 to NOVIEMBRE V 1
Manual de usuario | FRONT | 2024-10-02 | 2024-11-05 | bar: NOVIEMBRE S 2 to NOVIEMBRE M 5
Despliegue en producción | Equipo | 2024-11-06 | 2024-11-09 | bar: NOVIEMBRE X 6 to NOVIEMBRE S 9
PRESENTACIÓN FINAL CAPSTONE | Equipo | 2024-11-18 | 2024-11-18 | bar: NOVIEMBRE L 18
EXAMEN FINAL CAPSTONE | Equipo | 2024-12-02 | 2024-12-02 | bar: DICIEMBRE L 2
Note on C13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] Hay una tarea anclada a este comentario que no se puede ver en el cliente. Comentario: @JAVIERA . Bermúdez González Preguntar a los chiquillo que dia empezaron o desde que dia aprox estan viendo estos temas
Note on C31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] Hay una tarea anclada a este comentario que no se puede ver en el cliente. Comentario: @ALVARO . ARRIAZA POLANCO Esta bien esa fecha que puse?, es que no recuerdio muy bien cuando fue que comenzaste a hacer el proyecto base
Note on D34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: los procedimientos se editarán en todo el proyecto asi que nose el fin :s

## Equipo
Equipo y roles
FRONT-END
• JBG: Javiera Bermúdez González
• DMM: Dafne Mandujano Morgado
BACK-END
• AAP: Álvaro Arriaza Polanco
• NMR: Natalia Montecinos Riquelme
BD
• IDL: Iván Díaz Lizana